## 作业前
主题 | 内容 | 时间 | 例：
数据/时间确认 | 每天下班前汇报公司报价网站项目担当和时间是不是都填好了。 | 20191030
数据提交 | 数据提交之前都要把所有文件都要确认一遍，是否有多余的文件，或者有无缺失文件，确认无误后才能提交 | 20191025
一个底线，一个重点 | 1.纳期是底线，绝对不能延误 2.表单程序是重点，发给客户之前一定要全面测试，小组内成员+翻译都要严格测试一遍 3.js的效果也要反复多点几遍 4.提醒wp担当，所有功能都要反复测试，确保正确 | 20191015
纳期确认 | 1.跟翻译确认报价网站纳期是否正确，着重注意时间点； | 20190909
2.跟翻译确认项目有无分次提出情况；
给客户确认的问题 | 1.问客户问题一直未回复的，我们一定要定时跟进，比如2小时未回复，我们就要催一下客户，错开日本中午休息的时间 2.邮件沟通解释不清楚，或者表达不清楚的，给翻译说下是不是给客户打电话说明下 3.针对于提交确认的需要跟踪的项目，如果发过跟踪邮件依然没有回复的，第二天要继续跟踪，直至客户回复 | 20190826
提交时间 | 给客户说提交时间的时候，一定要是具体的点，比如16点、17点，不要只说一个工作日 如果需要客户提供素材的，可以加个前提条件，比如今天提供，明天16点提交，如果不能提供的话，等提供之后在给你们一个提出时间 | 20190826
表单 | 拿到项目以后，确认下是否需要加表单程序： 如果需要，先看下是php的还是form插件，插件的话就让wp担当确认是否能正常送信 同时和翻译确认下是不是需要加人机认证，如果需要的话，让客户提供对应的谷歌码 如果是php的表单，先看下有没有提供ftp信息，有的话我们自己上传个表单测试服务器是否能正常送信 如果没有ftp的话，立马给翻译说一下，让翻译给客户发下测试表单，以防客户服务器不兼容 | 20190820
项目跟踪 | 以后所有项目，都要跟踪到客户有确切的反馈为止，和田 裕二 公司的项目除外 没有反馈的话，每天一定要及时的和翻译确认，及时去和客户跟进 等客户给我们确切的回复以后，这个项目才算结束，而我们的工作才算完成 项目跟踪： 1.紧接着来修正的，自然而然是客户已经确认过了，这样就是已经有反馈了 2.没有来修正的项目，问下客户，我们提交的项目是否确认过了，有没有什么问题，是否有什么修正 【项目提交过去的第二天，例如周一交的周三确认，周二交的周四确认...】 注意： 有wp或者表单、复杂JS的一些项目 确认的时候就在给客户说下 除了页面显示以外 我们加的功能、程序、js等 是不是都是ok的 有没有什么问题 如过有需要调整的 可以随时联系我们 | 20190820
项目提交注意点 | ※※※※ 如果是公共部分php、ssi库或者是绝对路径的话，给客户说下直接打开页面不能正常显示，需要上传服务器确认 ※※※※ 普通项目提交时： 请客户确认页面显示，没有问题的话给我们一个反馈，有什么问题请随时联系 项目有功能的提交时： 请客户确认页面显示和功能是否正确，没有问题的话给我们个反馈，如果有需要变更的地方，请随时联系我们 项目有表单的提交时： 请客户确认页面显示，跟客户说一下表单邮箱的设置方法， 因为我们没有客户的服务器，所以告知客户表单已经在我们公司的服务器上测试过了，因为服务器不同、设置不同可能会导致不能正常送信，麻烦客户在他们的服务器上在测试下，没有问题请告知我们，有什么问题请随时联系 修正提交时： 跟客户说修正作业已经完成，让客户彻底清下缓存确认下，没问题的话请我们一个反馈，有什么问题请随时联系 | 20190820
修正注意点 | 1.告知客户提交时间 2.服务器上的作业，告知客户作业过程中，页面会有瞬间的崩溃，请了解【同时告知客户，操作服务器的时间】 | 20190820
数据确认 | 1. 设计稿全不全，能不能打开 a、ai设计稿有没有缺少置换图片、是否栅格化； b、PSD、PNG是否正常分层设计稿，是否可以正常拷字； c、zplin等的设计稿是否提供了编码用的全部图片 d、xd的设计稿，需要问客户要jpg，确认页面的显示 |  | 出现过作业过程中问客户要正确设计稿，
| 2. 如果提供模板站点的，确认站点是否正常显示； |  | 出现过作业过程中发现站点不正常
| 3. 如果项目数据需要上传客户服务器的，第一时间确认服务器信息是否正常登录， 上传一个测试页面，确认下客户提供的链接是否可以正常访问； |  | 出现过最后作业完提交数据发现客户服务器不能登录
4. 跟翻译确认本地数据是否是最新最全；
指示确认 | 1.指示确认范围： a、指示书，例：PDF,TXT,EXC等； b、邮件指示； c、设计稿； d、报价网站客户注意点确认； |  | 出现过指示遗漏问题
| 2.指示理解方式：翻译跟担当对应完指示后，担当再跟翻译复述一遍，确保双方理解正确； |  | 翻译和担当指示理解不一致
| 3.指示对应方式：翻译和担当对应指示的时候，要结合具体页面位置，不要单纯翻译字面； |  | 修正位置错误
4.不明白的指示归纳好，统一问客户；
纳期确认 | 1.跟翻译确认报价网站纳期是否正确，着重注意时间点；
2.跟翻译确认项目有无分次提出情况；
项目分析 | 1.分析布局、公共样式统一；
2.页数多的项目，特别要统一好公共样式；页面分配和进度要安排好；
3.新人作业前画好布局再作业；
4.作业前编码跟JS人员确认好自己项目的JS和WP的作业时间；
5.有编码规则的项目要确认好客户的编码规则；
编码确认 | 1. 我们今后如果发现客户的代码比较老，那我们可以和客户说明一下： 是不是改成html5比较好，或者有类似的提案。这样也反映出我们PLUS的理念，客户体验也会相应的提高。

## 作业中
主题 | 内容 | 时间 | 例：
页面 | 1. 遇到超过15分钟解决不了的问题就要提出 |  | 出现过纠结一个问题时间太长，导致项目纳期紧张
2. 如果发现需要跟客户确认的问题，一定第一时间通过翻译反馈给客户
3. 有把握不准，或者疑问的问题，一定要及时提出，不要按照自己的理解或带着疑问作业
4. 优先作业有JS、WP的页面；
5. 确认好设计稿的图层以及分页，不要遗漏样式（hover、menu、pop）或者页面
6. alt、链接等都要及时加好，避免项目最后检查阶段再加的情况
7. 图片格式要正确，图片内容要正确 （ai设计稿切出来的图片有白色或者黑色溢出，可以作图或者切掉）
8. 担当及时做好备份，以防数据意外丢失
| 9. 日文里没有逗号，文字的停顿一般用顿号，结束用句号或者感叹号什么的。一般顿号不会换行 | 20181024 | 客户来修正修改去掉换行
表单 | 表单里面name 假名 邮箱 电话 邮编的name按照模板来命名，不要随意变更 只要输入邮箱就必须要有自动返信 1 表单报错测试 a. 必填和非必填以及输入格式判断是否正确，报错信息是否正确。 电话号码的格式，邮编的格式，全角半角的判断等 【电话号码的判断： 1个输入框的，限制输入的最大位数是13 【maxlength="13"】 3个输入框的，限制最大位数是 5 4 4 【maxlength="5" maxlength="4" maxlength="4"】 报错判断还是按照我们以前的：必填判断和格式判断 邮编的判断 1个输入框的，限制输入的最大位数是8【maxlength="8"】 (如果要加输入右边自动获取地址的js，那就不要加最大位数限制了) 2个输入框的，限制最大位数是 3 - 4 【maxlength="3" maxlength="4"】 】 b. 报错信息的提示方式是否统一，不要存在立即报错和程序报错同时存在的效果 | 20181101 | 例:填写内容格式不正确没有确认 20181011 个人情报方针的报错方式也要和其他控件一样立即报错。
| 2. 表单跳转测试，是否正确跳转到confirm.php和thanks页面 |  | 例:跳转不到感谢页面
| 3. 表单邮件测试，测表单时，输入页要截图和确认页对比，最后再和邮件的内容逐行对比 a、测试表单输入框不能填写一样的内容； b、表单测试过程中要全部填写日语或者全部填写英文数字测试一下,看会不会乱码； c、表单项目标题不能用重复的名字，不然就只显示一个； d、textarea 要测试换行 |  | 例:a、邮件显示乱码 b、邮件内容显示不全 c、邮件内容显示不正确 d、表单测试模板↓ 件名：（件名） これはテスト件名です。 会社名：（公司名） テスト株式会社 部署名：（部门名） テスト部署 担当者：（担当者） テスト 太郎 担当者フリガナ：（担当者假名） テスト タロウ 電話番号：（电话） 0123-4567-8901 メールアドレス：（邮箱） 测试邮箱 お問い合わせ内容：（咨询内容） テストのお問い合わせ内容です。 ファイル名：（上传文件名） テストファイル.jpg
| 4. 客户提供了表单的配置邮箱，要正确设置，并且不要发送测试邮件，交项目前再次确认； |  | 例：给客户发送了测试邮件
| 5. 客户没有提供表单的配置邮箱的，在提交数据的时候要提醒翻译告知客户如何设置。 |  | 例：客户来问邮箱怎么设置，如果我们提前告知，会增加客户体验
| 6. 如果客户提供了测试服务器，一定要在客户的服务器测试一下表单 |  | 客户服务器的表单乱码
| 7. 给测试人员发送测试表单的链接的时候，一定再确认一下不要发错 | 20181024 | 给组长发错误的测试连接，导致给客户发送了测试邮件
地图 facebook twitter | 1. 地图 facebook twitter 的获取，要用日本的网址 |  | 出现过facebook显示里面有中文的情况
keyword设置 | keyword设置 keyword="关键字A,关键字B,关键字C,关键字D,关键字E,关键字F,关键字G" 关键字用半角,号隔开，最后一个不需要加半角,号，必须是半角，全角也不行
邮箱加密 | 页面里面出现的邮箱要加密，可以用以下网址 http://www.luft.co.jp/cgi/coding.php https://generating-password.com/mailep/
OGP | 针对客户提供的ogp标签，一定要确认下有没有问题， 尤其是ogp：url【这个是指页面本身的url】，不对的话要和客户确认下 og:title og:description也要多注意下，这个一般都是和title、description相对应的 | 20190718
站点备份 | 作业过程中及时做好站点备份，特别是页数比较多以及加WP的项目，多做几个备份。 | 20190807

## 作业后
主题 | 内容 | 时间 | 例：
检查 | 1. 参照检查表逐条检查（文字 图片 链接 兼容等）
2. 地图、facebook、twitter、instagram等一定要刷新出来确认，看显示是否正常
| 3. 链接检查 a、加完链接之后要点一下，确保真的能链接过去； b、站外链接要加新窗口（站外链接，pdf等）； c、加完wp的项目，链接一定要再点一遍，以免加wp的时候路径修改不正确； |  | 出现过外部链接点击链接不到，因为没有加【http://】
4. 一定要检查谷歌报错；
5. 检查项目指示是否遗漏；
6. 检查页面各个宽度区间的显示，缩小浏览器拉伸查看；
7. 检查js效果
| 8.安卓手机要检查谷歌浏览器和默认浏览器 |  | 20190712
| 9. 网站需要谷歌测速（https://www.googlespeed.cn/） |  | 20190712
10.确认下站点图片，是不是两倍大的图都进行了无损压缩，尤其是ai zpline XD等设计稿的项目 【icon line之类1KB 、2kb的不用压缩】 https://tinypng.com/【压缩网址】
| 1.作业完成的页面要按照W3C规则测分 http://validator.w3.org/【编码测试】 http://jigsaw.w3.org/css-validator/#validate_by_upload【css测试】 http://www.htmllint.net/html-lint/htmllint.html【仙台以前给的网址】 |  | 20190822
上传ftp | 1. 每次上传前都备份服务器数据和客户ftp截屏。 |  | 数据覆盖客户正式服务器上的内容
2. 上传前和备份的文件进行内容比对，确保不出现丢失代码的情况。
3. 上传后让客户确认，尤其是重点地方，并且让客户反馈确认内容。
4 上传数据之前，告知客户，在作业过程中页面会显示崩溃
5. 用远程上传，缩短页面崩溃时间
表单 | 1. 客户提供了表单的配置邮箱，要正确设置，并且不要发送测试邮件，交项目前再次确认；
2. 客户没有提供表单的配置邮箱的，在提交数据的时候要提醒翻译告知客户如何设置。 并且提醒客户测试下提交过去的数据
| 3.表单里面的这个$page都替换成$fpage吧 不然有的php表单加wp的可能有问题 |  | 20190826
提交 | 1. 交项目之前，指示要再确认
| 2. 注释掉的东西要解开注释 |  | 经常被注释掉的内容：地图、facebook、tw、ins、外部链接的js等
| 3. 确认并删除压缩包的多余文件 |  | 多余文件包括：.thumb 、.DS_Store、备份文件，无关的js、css、图片
4. 差分数据的提交： a、 差分数据不要加密 b、 做一个差分txt文档，命名方式：项目名_差分1011，把所有改动的文件路径写在里面
| 5. 数据要压缩成zip格式，确认数据是否需要加密，并且在担当本地和苹果机解压测试。 解压开的数据要打开看一下显示，看是否有显示不正常的地方（可以对设计稿） |  | 不需要加密的客户：【株式会社ウェブライト、和田裕二】
5. 确认客户提交数据的要求，比如是否加密，是否发差分数据
| 6. 如果有直接打开不能正常浏览的项目，提交的时候要和翻译说一下，让翻译给客户说明。 |  | php库和绝对路径的项目直接在打开不能正常浏览
| 7. 交给客户的数据要杀一下毒，另外电脑杀毒软件病毒库定时更新一下 |  | 例：有客户反馈数据有病毒
8. 提交之前确认数据是否正确，翻译把数据上传服务器后，把链接发给担当，担当下载、解压一下，看看是否正常下载、解压
共享 | 1. 客户指示规则共享：特殊客户的规则，整理，共享。
2. 最新数据打包好，放在共享里面
3. 如果有修正发生，那修正过后的数据也要放共享一份。

## 修正注意
主题 | 内容 | 时间 | 例：
修正的优先顺序 | 如果可以花几分钟修好的的修正就优先把这样的简单修正对应完。
修正的双向确认 | 1. 翻译发修正给担当，担当和组长确认，告知翻译修正提出的时间；
2. 翻译及时给客户回复邮件告知客户修正时间，并且告知担当修正邮件已回复；
3. 担当修好之后告诉翻译，双方确认好修正点后翻译给客户发邮件说明修正已修好，并且要告知担当邮件已经回复；
4. 担当要问一下翻译修正邮件有没有回复；
5. 如修正过程中意外发现用时比预计要长，担当及时提前通过翻译告知客户，并且翻译要跟担当说已经给客户说明。
一般修正问题的处理 | 1、分析问题原因 ---我们的问题，及时修正，并将原因告知客户，告知客户原因优先截屏 ---非我们的问题，及时和客户反馈 ---我们可以对应的，对应前问一下客户我们可以对应，是否需要我们对应（是否要收费） ---我们无法对应(不能直接操作 修改)的,可以告诉客户怎么对应 ---我们不会对应的，和客户说明情况 | 20181030
紧急问题的处理 | 1. 及时处理问题，为了避免客户的损失，紧急修正最优先处理。 处理之前考虑好责任的确认，我们要备份、截屏保留证据 2. 处理完问题之后，可以分析一下原因。 | 20181030
修正指示的对应方法 | 1. 翻译给说修正点的时候，担当再跟翻译复述一遍，确保双方理解正确；
2. 翻译和担当对应修正指示的时候，要结合具体页面位置，不要单纯翻译字面；
3. +的理念， a、 pc指示修正的地方，sp没有指示的话，要跟客户确认是否修改； b、 同样样式只指示一个地方的，其他要不要修改；
4. 如修正过程中意外发现用时比预计要长，担当及时提前通过翻译告知客户，并且翻译要跟担当说已经给客户说明。
修正内容的对应方法 | 1. 确认是否是最新数据，修正之前做好备份。
2. 如果是在ftp上作业的修正，要做好备份 a、 每次上传前都备份和截屏，截图命名【年月日-时分 20181017-1834】 b、上传前和备份的文件进行内容比对，没有问题再上传，确保不出现丢失代码的情况。 c、上传后及时通知客户确认，尤其是重点的地方，并且请客户把确认结果反馈给我们。 d、上传数据之前，告知客户，在作业过程中页面会显示崩溃 e、用远程上传，缩短页面崩溃时间
3. 修正时，不光只修客户指出的地方，要全面考虑，和指出的修正点有相关联的地方
4. 修正完成之后，现有页面和备份的html数据对比，防止拖动代码
投诉处理 | 1. 客户投诉的修正最优先对应，降低客户的不满
2. 修正点不要追加报价
3. 尽量按照客户要求的时间对应
4. 投诉的项目要更加小心，做好备份、截屏，保留证据，增加客户的信任感
| 5. 修正点一定仔细确认，避免遗漏 |  | 例：是否有只修改了pc没有修改sp的情况；相同的样式是不是就只改了一个
修正确认 | 1. 修正内容确认完整，不能只确认修改的地方
2. 交修正之前，指示要再确认
| 3. 修正之后，要确认一下所有浏览器的显示 |  | 例：修正修改之后，IE显示有问题