## 1024
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
| 1 | CREDORサイト第五弾 --20191023104507 | 佐々木洋恵 | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 25: 16：00提交
| 2 | iyashino_rental --20191018155301 | 江頭淳 | 冯鹏霞 于洋 | 冯鹏霞 | 25: 16：00提交
| 3 | raffinato --20191002060658 | 松尾 憲司 | 刘志超 于洋洋 | 刘志超 | 25: WP; 28: 16：00提交
| 4 | coneri --20191021144501 | 藤見 拓矢 | 吕晓彤 赵超 | 吕晓彤 | 25: 16：00提交
| 5 | LeXy_Fit --20191021110223 | 和田 裕二 | 吕小彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 25: 16：00提交
| 6 | yoshida-cemetery --20191021104618 | 瀬井嘉蔵 | 刘志超 赵超 | 刘志超 | 25: 2P; 28: 16：00提交
| 7 | 朝日建設リニューアル --20190522115201 | 渡辺博史 | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 25: 16：00提交
| 8 | MYC --20191023110457 | 和田 裕二 | 冯鹏霞 温萌萌 | 冯鹏霞 | 25: 1; 28: 16：00提交
| 9 | KOSHO CLINIC --20191023145250 | 佐藤 徹三 | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 25: 1; 28: 16：00提交
| 10 | KIC --20191021160550 | 瀬井嘉蔵 | 冯鹏霞 于洋洋 | 于洋洋 | 25: 开始; 28: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | ongyong --20191014155410 | 吉田 | 周磊 | 李停停 王喜家 | 开始 25: 8 WP; 16：00提交 28: 8 WP; 16：00提交 29: 8 WP; 16：00提交 30: wp; 16：00提交 31: wp; 16：00提交 1: wp; 16：00提交 4: 16点提交
| 2 | REAL -- 20191018174732 | 松元 | 于洋洋 | 刘晓华 李志君js | 开始 25: js+检查; 16：00提交 28: 16点提交
| 3 | totalworkout --20191021184234 | 佐藤香代子 | 潘世萍/王喜家 | 潘世萍 王喜家 | 开始 25: 0.5 16点提交; 16：00提交 28: 16点提交
| 4 | 株式会社アツマ -- 20191022175633 | 藤見 拓矢 | 代玉清 | 孙国祥 | 开始 25: 5; 16：00提交 28: 4; 16：00提交 29: 16点提交
| 5 | Literie-第2弾【GIT】 -- 20191023130044 | 後藤 明禎 | 代玉清 | 刘晓华 唐义峰GIT | 开始 25: 0.5; 16：00提交 28: 1.5; 16：00提交 29: 1; 16：00提交 30: 检查; 16：00提交 31: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
| 1 | ホテル-日本語【190】 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | bar: 26 to 27
| 2 | ホテル-日本語 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 28: 16：00提交 75p
| 3 | ユニアドサイトリニューアル --20191016155558 | 中釜 啓太 | 李静 周磊 | 李静 | 25: 检查; 28: 16：00提交
| 4 | ピュアマインドLP --20191021102201 | 佐藤徹三 | 于建洋 代玉清 | 于建洋
| 5 | 生の椿油 --20191021192210 | 小寺 のぞみ | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 25: 16：00提交

## 1025
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1
| 1 | InfinityAgent --20191002152656 | 山内 優子 | 吕晓彤 代玉清 | 吕晓彤 | pc | sp+JS |  | 16：00提交
| 2 | iyashino_rental --20191018155301 | 江頭淳 | 冯鹏霞 于洋 | 冯鹏霞
| 3 | raffinato --20191002060658 | 松尾 憲司 | 刘志超 于洋洋 | 刘志超 | 16：00提交
| 4 | MYC --20191023110457 | 和田 裕二 | 冯鹏霞 温萌萌 | 冯鹏霞 | 16：00提交
| 5 | KOSHO CLINIC --20191023145250 | 佐藤 徹三 | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 16：00提交
| 6 | KIC --20191021160550 | 瀬井嘉蔵 | 冯鹏霞 于洋洋 | 于洋洋 |  | 16：00提交
| 7 | yoshida-cemetery --20191021104618 | 瀬井嘉蔵 | 刘志超 赵超 | 刘志超 | 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | ongyong --20191014155410 | 吉田 | 周磊 | 李停停 王喜家 | 16：00提交 28: 8 WP; 16：00提交 29: 8 WP; 16：00提交 30: wp; 16：00提交 31: wp; 16：00提交 1: wp; 16：00提交 4: 16点提交
| 2 | REAL -- 20191018174732 | 松元 | 于洋洋 | 刘晓华 李志君js | 16：00提交 28: 16点提交
| 3 | totalworkout --20191021184234 | 佐藤香代子 | 潘世萍/王喜家 | 潘世萍 王喜家 | 16：00提交 28: 16点提交
| 4 | 株式会社アツマ -- 20191022175633 | 藤見 拓矢 | 代玉清 | 孙国祥 | 16：00提交 28: 4; 16：00提交 29: 16点提交
| 5 | Literie-第2弾【GIT】 -- 20191023130044 | 後藤 明禎 | 代玉清 | 刘晓华 唐义峰GIT | 16：00提交 28: 1.5; 16：00提交 29: 1; 16：00提交 30: 检查; 16：00提交 31: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 16：00提交 28: 28; 16：00提交 29: 29; 16：00提交 30: 30; 16：00提交 31: 31; 16：00提交 1: 1
| 1 | ホテル-日本語【190】 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽
| 2 | ホテル-日本語 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 16：00提交 28: 16：00提交 75p
| 3 | ユニアドサイトリニューアル --20191016155558 | 中釜 啓太 | 李静 周磊 | 李静 | 16：00提交 28: 16：00提交
| 4 | ピュアマインドLP --20191021102201 | 佐藤徹三 | 于建洋 代玉清 | 于建洋 | bar: 16：00提交 28 to 16：00提交 1
| 5 | 生の椿油 --20191021192210 | 小寺 のぞみ | 任增丽 代玉清 | 任增丽

## 1028
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | InfinityAgent --20191002152656 | 山内 優子 | 吕晓彤 代玉清 | 吕晓彤 | 29: sp+JS; 31: 16：00提交
| 2 | iyashino_rental --20191018155301 | 江頭淳 | 冯鹏霞 于洋 | 冯鹏霞 | bar: 29 to 1; 4 to 8
| 3 | cwc --20191025160601 | 渡辺 善文 | 刘志超 赵超 | 刘志超 | 29: 1P; 31: 16：00提交
| 4 | KIC --20191021160550 | 瀬井嘉蔵 | 冯鹏霞 于洋洋 | 冯鹏霞 | 29: 16：00提交
| 5 | miyagen --20191016104901 | 江指真理 | 吕晓彤 赵超 | 吕晓彤 | 29: 1; 30: 16：00提交
| 6 | comon --20191025132401 | 三好拓也 | 冯鹏霞 于洋洋 | 于洋洋 | 29: 4P; 30: 6P; 31: 检查编码; 8: 16：00提交
| 7 | YAMANEKO --20191024113201 | 松本ゆい | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 29: 开始; 5: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 | ongyong --20191014155410 | 吉田 | 周磊 | 李停停 王喜家 | 开始 29: 5 WP; 开始 30: 5 WP; 开始 31: 1 WP; 开始 1: wp; 16：00提交 6: 16点提交
| 2 | REAL -- 20191018174732 | 松元 | 于洋洋 | 刘晓华 李志君js | 开始 29: 指示; 开始 30: 1; 开始 31: 5; 开始 1: 5; 开始 4: 16点提交
| 3 | 株式会社アツマ -- 20191022175633 | 藤見 拓矢 | 代玉清 | 孙国祥 | 开始 29: 16点提交
| 4 | Literie-第2弾【GIT】 -- 20191023130044 | 後藤 明禎 | 代玉清 | 刘晓华 唐义峰GIT | 开始 29: 1; 开始 30: 1.5; 开始 31: 16点提交
| 5 | REIYUKAIPlus --20190624125217 | 金田三穗 | 代玉清 | 刘晓华 | 开始 29: 1+表单; 开始 30: 1; 开始 31: 16点提交 早点交
| 6 | Bizup --20191025184201 | 小城孝洋 | 赵超 | 孙国祥 | 开始 29: 指示; 开始 30: 1; 开始 31: 1; 开始 1: 16点提交
| 1 | totalworkout --20191021184234 | 佐藤香代子 | 潘世萍/王喜家 | 潘世萍 王喜家 | 开始 29: 12点提交
| 2 | nikon --20190905174922 | 水出寛之 | 赵超 | 孙国祥 | 开始 29: 12点提交
| 3 | 西鉄旅行 TOPぺージ --20191011162548 | 中村 佳絵 | 潘世萍/王喜家 | 潘世萍 王喜家 | 开始 29: 12点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | ホテル-日本語【190】 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 30: 5p; 1: 51p
| 2 | ホテル-日本語 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 30: 22p
| 3 | ユニアドサイトリニューアル --20191016155558 | 中釜 啓太 | 李静 周磊 | 李静 | 4: 提交wp; 5: 修正
| 4 | ガードアクシス --20191017171840 | 豊島 | 骆梦雪 代玉清 | 骆梦雪 | 29: 2.5; 30: 表单+检查; 31: 提交
| 5 | KOREKARA --20191025164016 | 戸田和翔 | 于建洋 于洋洋 | 于建洋 | 29: 2news+ 0.5首页; 30: 3表单+ 0.5首页; 31: 卢1+任1 于建洋2; 1: wp; 4: wp; 5: 提交
| 6 | Emmany --20191028151501 | 瀬川 直 | 卢娜 于洋洋 | 卢娜 | 29: 完成+检查; 30: 提交
| 7 | トール版+ブーン版追加 --20191028115717 | 小川 利明 | 李静 温萌萌 | 李静 | 29: 完成+检查; 30: 提交

## 1029
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | InfinityAgent --20191002152656 | 山内 優子 | 吕晓彤 代玉清 | 吕晓彤 | 31: 16：00提交
| 2 | iyashino_rental --20191018155301 | 江頭淳 | 冯鹏霞 于洋 | 冯鹏霞 | bar: 30 to 1; 4 to 8
| 3 | cwc --20191025160601 | 渡辺 善文 | 刘志超 赵超 | 刘志超 | 31: 16：00提交
| 4 | INOSELL --20191024180533 | 髙木 啓太郎 | 刘志超 赵超 | 刘志超 | 31: 16：00提交
| 5 | miyagen --20191016104901 | 江指真理 | 吕晓彤 赵超 | 吕晓彤 | 30: 16：00提交
| 6 | comon --20191025132401 | 三好拓也 | 冯鹏霞 于洋洋 | 于洋洋 | 30: 6P; 31: 检查编码; 8: 16：00提交
| 7 | YAMANEKO --20191024113201 | 松本ゆい | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 5: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 | ongyong --20191014155410 | 吉田 | 周磊 | 李停停 王喜家 | 30: 5 WP; 31: 1 WP; 1: wp; 16：00提交 6: 16点提交
| 2 | REAL -- 20191018174732 | 松元 | 于洋洋 | 刘晓华 李志君js | 31: 5; 1: 6; 4: 16点提交
| 3 | Literie-第2弾【GIT】 -- 20191023130044 | 後藤 明禎 | 代玉清 | 刘晓华 唐义峰GIT | 30: 2; 31: 16点提交
| 4 | REIYUKAIPlus --20190624125217 | 金田三穗 | 代玉清 | 刘晓华 | 30: 1+表单; 31: 16点提交 早点交
| 5 | Bizup --20191025184201 | 小城孝洋 | 赵超 | 孙国祥 | 30: 1; 31: 1; 1: 16点提交
| 6 | 確定申告代行 --20191023165404 | 大村 悠実 | 周磊 | 李停停 | 30: 修正; 31: 16点提交
| 7 | DOG --20191028114150 | 鹿倉風香 | 代玉清 温萌萌 | 潘世萍 | 30: 0.5; 31: 0.5; 1: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | ホテル-日本語【190】 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 30: 5p; 1: 57p
| 2 | ホテル-日本語 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 30: 22p; 1: 8p
| 3 | ユニアドサイトリニューアル --20191016155558 | 中釜 啓太 | 李静 周磊 | 李静 | 4: 提交wp; 5: 修正
| 4 | ガードアクシス --20191017171840 | 豊島 | 骆梦雪 代玉清 | 骆梦雪 | 30: 表单+检查; 31: 提交
| 5 | KOREKARA --20191025164016 | 戸田和翔 | 于建洋 于洋洋 | 于建洋 | 30: 3表单+ 0.5首页; 31: 卢1+任1 于建洋2; 1: wp; 4: wp; 5: 提交
| 6 | Emmany --20191028151501 | 瀬川 直 | 卢娜 于洋洋 | 卢娜 | bar: 30 to 1; 4 to 8; 11 to 15
| 7 | トール版+ブーン版追加 --20191028115717 | 小川 利明 | 李静 温萌萌 | 李静 | bar: 30

## 1030
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | InfinityAgent --20191002152656 | 山内 優子 | 吕晓彤 代玉清 | 吕晓彤 | 31: 16：00提交
| 2 | iyashino_rental --20191018155301 | 江頭淳 | 冯鹏霞 于洋 | 冯鹏霞 | bar: 31 to 1; 4 to 8
| 3 | cwc --20191025160601 | 渡辺 善文 | 刘志超 赵超 | 刘志超 | 31: 16：00提交
| 4 | INOSELL --20191024180533 | 髙木 啓太郎 | 刘志超 赵超 | 刘志超 | 31: 16：00提交
| 5 | clubyasuyo --20191024173014 | 的場正和 | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 31: 指示; 6: 16：00提交
| 6 | comon --20191025132401 | 三好拓也 | 冯鹏霞 于洋洋 | 于洋洋 | 31: 检查编码; 8: 16：00提交
| 7 | YAMANEKO --20191024113201 | 松本ゆい | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 31: 2; 1: WP; 4: WP; 5: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 | ongyong --20191014155410 | 吉田 | 周磊 | 李停停 王喜家 | 2 31: 1 WP; WP 1: wp; 16：00提交 6: 16点提交
| 2 | REAL -- 20191018174732 | 松元 | 于洋洋 | 刘晓华 李志君js | 2 31: 5; WP 1: 6; WP 4: 16点提交
| 3 | Literie-第2弾【GIT】 -- 20191023130044 | 後藤 明禎 | 代玉清 | 刘晓华 唐义峰GIT | 2 31: 16点提交
| 4 | REIYUKAIPlus --20190624125217 | 金田三穗 | 代玉清 | 刘晓华 | 2 31: 16点提交 早点交
| 5 | Bizup --20191025184201 | 小城孝洋 | 赵超 | 孙国祥 | 2 31: 1; WP 1: 16点提交
| 6 | 確定申告代行 --20191023165404 | 大村 悠実 | 周磊 | 李停停 | 2 31: 16点提交
| 7 | DOG --20191028114150 | 鹿倉風香 | 代玉清 温萌萌 | 潘世萍 | 2 31: 0.5; WP 1: 16点提交
| 8 | 横浜ホテルカサデフランシア -- 20191030154101 | 村田大貴 | 于洋洋 | 潘世萍 | WP 4: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | ホテル-日本語【190】 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 1: 57p
| 2 | ホテル-日本語 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | bar: 31 to 1; 4 to 8; 11 to 15
| 3 | ユニアドサイトリニューアル --20191016155558 | 中釜 啓太 | 李静 周磊 | 李静 | 4: 提交wp; 5: 修正
| 4 | ガードアクシス --20191017171840 | 豊島 | 骆梦雪 代玉清 | 骆梦雪 | bar: 31 to 1; 4 to 8; 11 to 15
| 5 | KOREKARA --20191025164016 | 戸田和翔 | 于建洋 于洋洋 | 于建洋 | 31: 卢1+任1 于建洋2; 1: wp; 4: wp; 5: 提交
| 6 | Emmany --20191028151501 | 瀬川 直 | 卢娜 于洋洋 | 卢娜 | bar: 31 to 1; 4 to 8; 11 to 15
| 7 | トール版+ブーン版追加 --20191028115717 | 小川 利明 | 李静 温萌萌 | 李静

## 1031
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | hakujuji --20190912041925 | 小出 賢 | 于慧 周磊 | 于慧 | 4: 16：00提交
| 2 | iyashino_rental --20191018155301 | 江頭淳 | 冯鹏霞 于洋 | 冯鹏霞 | bar: 1; 4 to 8
| 3 | clubyasuyo --20191024173014 | 的場正和 | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 1: 2; 4: Wp; 5: Wp; 6: 16：00提交
| 4 | comon --20191025132401 | 三好拓也 | 冯鹏霞 于洋洋 | 于洋洋 | 8: 14：00提交
| 5 | YAMANEKO --20191024113201 | 松本ゆい | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 1: WP; 4: WP; 5: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 | ongyong --20191014155410 | 吉田 | 周磊 | 李停停 王喜家 | WP 1: wp; 16：00提交 6: 16点提交
| 2 | REAL -- 20191018174732 | 松元 | 于洋洋 | 刘晓华 李志君js | WP 1: 6; WP 4: 16点提交
| 3 | Bizup --20191025184201 | 小城孝洋 | 赵超 | 孙国祥 | WP 1: 16点提交
| 4 | DOG --20191028114150 | 鹿倉風香 | 代玉清 温萌萌 | 潘世萍 | WP 1: 16点提交
| 5 | 横浜ホテルカサデフランシア -- 20191030154101 | 村田大貴 | 于洋洋 | 潘世萍 | WP 4: 16点提交
| 6 | リビオレゾン天王寺真田山 --20190614150742 | 滝田潤 | 代玉清 | 刘晓华 | WP 1: 10点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | ホテル-日本語【190】 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 1: 57p
| 2 | ホテル-日本語 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | bar: 1 to 15
| 3 | ユニアドサイトリニューアル --20191016155558 | 中釜 啓太 | 李静 周磊 | 李静 | 4: 提交wp; 5: 修正
| 4 | ガードアクシス --20191017171840 | 豊島 | 骆梦雪 代玉清 | 骆梦雪
| 5 | KOREKARA --20191025164016 | 戸田和翔 | 于建洋 于洋洋 | 于建洋 | bar: 1 to 5; 9 to 10

## 1101
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | hakujuji --20190912041925 | 小出 賢 | 于慧 周磊 | 于慧 | 4: 16：00提交
| 2 | iyashino_rental --20191018155301 | 江頭淳 | 冯鹏霞 于洋 | 冯鹏霞 | bar: 4 to 8; 11 to 15
| 3 | clubyasuyo --20191024173014 | 的場正和 | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 4: Wp; 5: Wp; 6: 16：00提交
| 4 | comon --20191025132401 | 三好拓也 | 冯鹏霞 于洋洋 | 于洋洋 | 8: 14：00提交
| 5 | YAMANEKO --20191024113201 | 松本ゆい | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 4: WP; 5: 16：00提交
| 6 | SunBrightTrading --20191101145801 | 玉利 数正 | 刘志超 代玉清 | 刘志超 | 4: 1P; 6: 14：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 | ongyong --20191014155410 | 吉田 | 周磊 | 李停停 王喜家 | 1P 4: wp; 1P 5: wp; 14：00提交 6: 16点提交
| 2 | REAL -- 20191018174732 | 松元 | 于洋洋 | 刘晓华 李志君js | 1P 4: 16点提交
| 3 | 横浜ホテルカサデフランシア -- 20191030154101 | 村田大貴 | 于洋洋 | 潘世萍 | 1P 4: 16点提交
| 4 | eiga --20191031094001 | 廣岡 玄貴 | 周磊 | 孙国祥 | 1P 4: 1+检查; 1P 5: 16点提交
| 5 | SENTRESEAU --20190930182001 | 袁田毅 | 赵超 | 潘世萍 王喜家 | 1P 4: 3; 1P 5: 1; 14：00提交 6: wp; 14：00提交 7: wp+检查; 14：00提交 8: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | ホテル-日本語【190】 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 4: 提交wp
| 2 | ホテル-日本語 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | bar: 4 to 15
| 3 | ユニアドサイトリニューアル --20191016155558 | 中釜 啓太 | 李静 周磊 | 李静 | 4: 提交wp; 5: 修正
| 4 | KOREKARA --20191025164016 | 戸田和翔 | 卢娜 周磊 | 卢娜 | 4: 1+wp; 5: 提交
| 5 | 八丈島キャッシュレス決済キャンペーン --20191018165855 | 中村 佳絵 | 骆梦雪 代玉清 | 骆梦雪 | bar: 4; 9 to 10

## 1104
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | 5IS --20191101155401 | 川端佑三 | 于慧 于洋 | 于慧 | 7: 16：00提交
| 2 | iyashino_rental --20191018155301 | 江頭淳 | 冯鹏霞 于洋 | 冯鹏霞 | bar: 5
| 3 | clubyasuyo --20191024173014 | 的場正和 | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 5: Wp; 6: 16：00提交
| 4 | comon --20191025132401 | 三好拓也 | 冯鹏霞 于洋洋 | 于洋洋 | 8: 14：00提交
| 5 | YAMANEKO --20191024113201 | 松本ゆい | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 5: 16：00提交
| 6 | SunBrightTrading --20191101145801 | 玉利 数正 | 刘志超 代玉清 | 刘志超
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 | ongyong --20191014155410 | 吉田 | 周磊 | 李停停 王喜家 | 5: wp; 6: 16点提交
| 2 | eiga --20191031094001 | 廣岡 玄貴 | 周磊 | 孙国祥 | 5: 16点提交
| 3 | SENTRESEAU --20190930182001 | 袁田毅 | 赵超 | 潘世萍 王喜家 | 5: 1; 6: wp; 7: wp+检查; 8: 16点提交
| 4 | 吹田青年会議所Webリニューアル --20191015112025 | 松尾 憲司 | 周磊 | 孙国祥 李志君 | 5: 4; 6: 3; 7: wp; 8: wp; 11: 检查; 12: 16点提交
| 5 | 清長サイト改修-トップとグローバルナビ改修--20191101193350 | 角倉 一顕 | 代玉清 | 李停停 | 5: 修正; 6: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | ホテル-日本語【190】 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | bar: 9 to 10
| 2 | ホテル-日本語 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | bar: 5 to 15
| 3 | ユニアドサイトリニューアル --20191016155558 | 中釜 啓太 | 李静 周磊 | 李静 | bar: 5; 9 to 10
| 4 | KOREKARA --20191025164016 | 戸田和翔 | 卢娜 周磊 | 卢娜 | bar: 5 to 15

## 1105
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | 5IS --20191101155401 | 川端佑三 | 于慧 于洋 | 于慧 | 7: 16：00提交
| 2 | 両口屋サイト --20191104104620 | 水谷 彰宏 | 冯鹏霞 周磊 | 冯鹏霞 | 13: 16：00提交
| 3 | clubyasuyo --20191024173014 | 的場正和 | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 6: 16：00提交
| 4 | comon --20191025132401 | 三好拓也 | 冯鹏霞 于洋洋 | 于洋洋 | 8: 14：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 | ongyong --20191014155410 | 吉田 | 周磊 | 李停停 王喜家 | 6: 16点提交
| 2 | SENTRESEAU --20190930182001 | 袁田毅 | 赵超 | 潘世萍 王喜家 | 6: js+wp; 7: wp+检查; 14：00提交 8: 16点提交
| 3 | 吹田青年会議所Webリニューアル --20191015112025 | 松尾 憲司 | 周磊 | 孙国祥 李志君 | 6: 2+wp; 7: wp; 14：00提交 8: wp; 14：00提交 11: 检查; 14：00提交 12: 16点提交
| 4 | REAL第3弾 -- 20191105151154 | 松元 | 于洋洋 | 刘晓华 李志君js | 6: 6; 7: 检查; 14：00提交 8: 16点提交
| 5 | リビオレゾン天王寺真田山 --20190614150742 | 滝田潤 | 代玉清 | 刘晓华 李志君js | 6: 18点提交
| 1 | kitchen-dan-店舗追加 --20191014095545 | 宮崎茜 | 李停停 | 代玉清 | 14：00提交 8: 16点提交
| 4 | 清長サイト改修-トップとグローバルナビ改修--20191101193350 | 角倉 一顕 | 代玉清 | 李停停 | 6: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | ホテル-日本語【190】 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽
| 2 | ホテル-日本語 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | bar: 6 to 8; 11 to 15
| 3 | ユニアドサイトリニューアル --20191016155558 | 中釜 啓太 | 李静 周磊 | 李静 | bar: 6
| 4 | KOREKARA --20191025164016 | 戸田和翔 | 卢娜 周磊 | 卢娜 | bar: 6 to 8; 11 to 15

## 1106
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | 5IS --20191101155401 | 川端佑三 | 于慧 于洋 | 于慧 | 7: 16：00提交
| 2 | 両口屋サイト --20191104104620 | 水谷 彰宏 | 冯鹏霞 周磊 | 冯鹏霞 | 13: 16：00提交
| 3 | 桃太郎MG --20191105163704 | 石井裕充江 | 刘志超 温萌萌 | 刘志超 | 11: 16：00提交
| 4 | comon --20191025132401 | 三好拓也 | 冯鹏霞 于洋洋 | 于洋洋 | 8: 14：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 | SENTRESEAU --20190930182001 | 袁田毅 | 赵超 | 潘世萍 王喜家 | 7: wp+检查; 14：00提交 8: 16点提交
| 2 | 吹田青年会議所Webリニューアル --20191015112025 | 松尾 憲司 | 周磊 | 孙国祥 李志君 | 7: wp; 14：00提交 8: wp; 14：00提交 11: 检查; 14：00提交 12: 16点提交
| 3 | REAL第3弾 -- 20191105151154 | 松元 | 于洋洋 | 刘晓华 李志君js | 7: 检查; 14：00提交 8: 16点提交
| 4 | リビオレゾン天王寺真田山 --20190614150742 | 滝田潤 | 代玉清 | 刘晓华 李志君js | 7: 18点提交
| 5 | kitchen-dan-店舗追加 --20191014095545 | 宮崎茜 | 李停停 | 代玉清 | 7: 修正; 14：00提交 8: 16点提交
| 6 | lucky-追加 --20191106092834 | 廣岡 玄貴 | 温萌萌 | 刘晓华 | 7: 2; 14：00提交 8: 检查; 14：00提交 11: 16点提交
| 7 | ソニー損保 6560 | 仙台 | 于洋洋 | 潘世萍 | 7: 4; 14：00提交 8: 4; 14：00提交 11: 检查; 14：00提交 12: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | ホテル-日本語 --20190911125032 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | bar: 7 to 15
| 2 | みやざき空旅 --20191009160514 | 元木 隆一 | 骆梦雪 于洋洋 | 骆梦雪 | 7: 4; 8: 检查; 13: 提交
| 3 | みやざき空旅 --20191009160514 | 石田美紗子 | 任增丽 赵超 | 任增丽 | bar: 7 to 15

## 1107
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | チリソースLP --20191008171028 | 角倉 一顕 | 于慧 代玉清 | 于慧 | 11: 16：00提交
| 2 | 両口屋サイト --20191104104620 | 水谷 彰宏 | 冯鹏霞 周磊 | 冯鹏霞 | 13: 16：00提交
| 3 | 桃太郎MG --20191105163704 | 石井裕充江 | 刘志超 温萌萌 | 刘志超 | 11: 16：00提交
| 4 | comon --20191025132401 | 三好拓也 | 冯鹏霞 于洋洋 | 于洋洋 | 8: 14：00提交
| 5 | InfinityAgent --20191002152656 | 山内 優子 | 吕晓彤 代玉清 | 吕晓彤 | 12: 14：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1 | SENTRESEAU --20190930182001 | 袁田毅 | 赵超 | 潘世萍 王喜家 | 8: 16点提交
| 2 | 吹田青年会議所Webリニューアル --20191015112025 | 松尾 憲司 | 周磊 | 孙国祥 李志君 | 8: wp; 11: 检查; 14：00提交 12: 16点提交
| 3 | REAL第3弾 -- 20191105151154 | 松元 | 于洋洋 | 刘晓华 李志君js | 8: 16点提交
| 4 | kitchen-dan-店舗追加 --20191014095545 | 宮崎茜 | 李停停 | 代玉清 | 8: 16点提交
| 5 | lucky-追加 --20191106092834 | 廣岡 玄貴 | 温萌萌 | 刘晓华 | 8: 1; 11: 16点提交
| 6 | ソニー損保 6560 | 仙台 | 于洋洋 | 潘世萍 | 8: 4; 11: 检查; 14：00提交 12: 16点提交
| 7 | GBC --20191107103758 | 和田 裕二 | 于洋洋 | 孙国祥 | 8: 1; 11: 检查; 14：00提交 12: 16点提交
| 8 | IHEP 【git+gulp+SCSS】 --6561 | 丹野俊也 | 代玉清 | 李婷婷 | 8: 3; 11: 15; 14：00提交 12: 15; 14：00提交 13: 10; 14：00提交 14: 10; 14：00提交 15: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | みやざき空旅 --20191009160514 | 元木 隆一 | 骆梦雪 于洋洋 | 骆梦雪 | bar: 8 to 10; 13
| 2 | みやざき空旅 --20191009160514 | 石田美紗子 | 任增丽 赵超 | 任增丽 | bar: 8 to 15

## 1108
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 | チリソースLP --20191008171028 | 角倉 一顕 | 于慧 代玉清 | 于慧 | 11: 16：00提交
| 2 | 両口屋サイト --20191104104620 | 水谷 彰宏 | 冯鹏霞 周磊 | 冯鹏霞 | 13: 16：00提交
| 3 | 桃太郎MG --20191105163704 | 石井裕充江 | 刘志超 温萌萌 | 刘志超 | 11: 16：00提交
| 4 | comon --20191025132401 | 三好拓也 | 冯鹏霞 于洋洋 | 于洋洋 | bar: 11 to 15
| 5 | InfinityAgent --20191002152656 | 山内 優子 | 吕晓彤 代玉清 | 吕晓彤 | 12: 14：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1 | SENTRESEAU --20190930182001 | 袁田毅 | 赵超 | 潘世萍 王喜家 | bar: 11 to 14：00提交 15; 14：00提交 18 to 14：00提交 22
| 2 | 吹田青年会議所Webリニューアル --20191015112025 | 松尾 憲司 | 周磊 | 孙国祥 李志君 | 11: 检查; 14：00提交 12: 16点提交
| 3 | lucky-追加 --20191106092834 | 廣岡 玄貴 | 温萌萌 | 刘晓华 | 11: 16点提交
| 4 | ソニー損保 6560 | 仙台 | 于洋洋 | 潘世萍 | 11: 检查; 14：00提交 12: 16点提交
| 5 | GBC --20191107103758 | 和田 裕二 | 于洋洋 | 孙国祥 | 11: 检查; 14：00提交 12: 16点提交
| 6 | IHEP 【git+gulp+SCSS】 --6561 | 丹野俊也 | 代玉清 | 李婷婷 | 11: 15; 14：00提交 12: 15; 14：00提交 13: 10; 14：00提交 14: 10; 14：00提交 15: 16点提交
| 7 | 経理チームみやざき --20191107173643 | 隈本沙良 | 于洋洋 | 刘晓华 李志君js | 11: 1; 14：00提交 12: 1; 14：00提交 14: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 1 | みやざき空旅 --20191009160514 | 元木 隆一 | 骆梦雪 于洋洋 | 骆梦雪 | bar: 13; 16 to 17; 23 to 24
| 2 | みやざき空旅 --20191009160514 | 石田美紗子 | 任增丽 赵超 | 任增丽 | bar: 11 to 29

## 1111
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 1 | HKNetService --20190404153201 | 西尾正俊 | 刘志超 代玉清 | 刘志超 | 15: 16：00提交
| 2 | 両口屋サイト --20191104104620 | 水谷 彰宏 | 冯鹏霞 周磊 | 冯鹏霞 | 13: 16：00提交
| 3 | InfinityAgent --20191002152656 | 山内 優子 | 吕晓彤 代玉清 | 吕晓彤 | 12: 14：00提交
| 4 | MAECOM --20190404153201 | 前田賢一 | 冯鹏霞 于洋洋 | 冯鹏霞 | 12: 表单; 15: 16：00提交
| 5 | SunBrightTrading --20191101145801 | 玉利 数正 | 刘志超 代玉清 | 刘志超 | 14: 14：00提交
| 6 | DOLK-GANKUTSUOU --20191111104248 | 角田高己 | 吕晓彤 代玉清 | 吕晓彤 | 14: 16：00提交
| 7 | crossover --20191108173904 | 鈴木英利 | 于慧 于洋洋 | 于慧 | 15: 14：00提交; 18: 14：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1 | SENTRESEAU --20190930182001 | 袁田毅 | 赵超 | 潘世萍 王喜家 | bar: 12 to 14：00提交 15; 14：00提交 18 to 14：00提交 22
| 2 | 吹田青年会議所Webリニューアル --20191015112025 | 松尾 憲司 | 周磊 | 孙国祥 李志君 | 12: 16点提交
| 3 | lucky-追加 --20191106092834 | 廣岡 玄貴 | 温萌萌 | 刘晓华
| 4 | ソニー損保 6560 | 仙台 | 于洋洋 | 潘世萍 | 12: 16点提交
| 5 | GBC --20191107103758 | 和田 裕二 | 于洋洋 | 孙国祥 | 12: 16点提交
| 6 | IHEP 【git+gulp+SCSS】 --6561 | 丹野俊也 | 代玉清 | 李婷婷 | 12: 15; 13: 10; 14: 10; 14：00提交 15: 16点提交
| 7 | 経理チームみやざき --20191107173643 | 隈本沙良 | 于洋洋 | 刘晓华 李志君js | 12: 1; 14: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | みやざき空旅 --20191009160514 | 元木 隆一 | 骆梦雪 于洋洋 | 骆梦雪 | bar: 13; 16 to 17; 23 to 24
| 2 | みやざき空旅 --20191009160514 | 石田美紗子 | 任增丽 赵超 | 任增丽 | bar: 12 to 27

## 1112
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 1 | HKNetService --20190404153201 | 西尾正俊 | 刘志超 代玉清 | 刘志超 | 15: 16：00提交
| 2 | 両口屋サイト --20191104104620 | 水谷 彰宏 | 冯鹏霞 周磊 | 冯鹏霞 | 13: 16：00提交
| 4 | MAECOM --20190404153201 | 前田賢一 | 冯鹏霞 于洋洋 | 冯鹏霞 | 15: 16：00提交
| 5 | SunBrightTrading --20191101145801 | 玉利 数正 | 刘志超 代玉清 | 刘志超 | 14: 14：00提交
| 6 | DOLK-GANKUTSUOU --20191111104248 | 角田高己 | 吕晓彤 代玉清 | 吕晓彤 | 14: 16：00提交
| 7 | crossover --20191108173904 | 鈴木英利 | 于慧 于洋洋 | 于慧 | 15: 14：00提交; 18: 14：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1 | SENTRESEAU --20190930182001 | 袁田毅 | 赵超 | 潘世萍 王喜家 | bar: 13 to 14：00提交 15
| 2 | ソニー損保 6560 | 仙台 | 于洋洋 | 潘世萍 | bar: 13 to 14：00提交 15
| 3 | 経理チームみやざき --20191107173643 | 隈本沙良 | 于洋洋 | 刘晓华 李志君js | 14: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | みやざき空旅 --20191009160514 | 元木 隆一 | 骆梦雪 于洋洋 | 骆梦雪 | bar: 13; 16 to 17; 23 to 24
| 2 | みやざき空旅 --20191009160514 | 石田美紗子 | 任增丽 赵超 | 任增丽

## 1113
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | HKNetService --20190404153201 | 西尾正俊 | 刘志超 代玉清 | 刘志超 | 15: 16：00提交; 20: 16：00提交
| 2 | tublock --20191106113233 | 的場正和 | 冯鹏霞 于洋洋 | 冯鹏霞 | 15: 16：00提交
| 3 | 細田工務店_グローイングスクエア小竹向原 --20191112185702 | 藤野 訓秀 | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 15: 16：00提交
| 4 | MAECOM --20190404153201 | 前田賢一 | 冯鹏霞 于洋洋 | 冯鹏霞 | 15: 16：00提交
| 5 | SunBrightTrading --20191101145801 | 玉利 数正 | 刘志超 代玉清 | 刘志超 | 14: 14：00提交
| 6 | DOLK-GANKUTSUOU --20191111104248 | 角田高己 | 吕晓彤 代玉清 | 吕晓彤 | 14: 16：00提交
| 7 | crossover --20191108173904 | 鈴木英利 | 于慧 于洋洋 | 于慧 | 15: 14：00提交; 18: 14：00提交
| 8 | レンラルスペースはりま --20191112105841 | 廣岡 玄貴 | 于慧 于洋洋 | 于慧 | 14: 1P; 15: 16：00提交
| 9 | denchiya --20191112161601 | 稲井田顕章 | 冯鹏霞 于洋洋 | 冯鹏霞 | 18: 14：00提交
| 10 | OAK LAWN MARKE --20191107121520 | 樋口 裕之 | 吕晓彤 周磊 | 吕晓彤 | 25: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1 | SENTRESEAU --20190930182001 | 袁田毅 | 赵超 | 潘世萍 王喜家 | bar: 14 to 15
| 2 | ソニー損保 6560 | 仙台 | 于洋洋 | 潘世萍 | bar: 14 to 15
| 3 | 経理チームみやざき --20191107173643 | 隈本沙良 | 于洋洋 | 刘晓华 李志君js | 14: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | みやざき空旅 --20191009160514 | 元木 隆一 | 骆梦雪 于洋洋 | 骆梦雪 | bar: 16 to 17; 23 to 24
| 2 | みやざき空旅 --20191009160514 | 石田美紗子 | 任增丽 赵超 | 任增丽

## 1114
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | HKNetService --20190404153201 | 西尾正俊 | 刘志超 代玉清 | 刘志超 | 15: 3P 16：00提交; 18: 4P; 19: 4P; 20: 16：00提交
| 2 | tublock --20191106113233 | 的場正和 | 冯鹏霞 于洋洋 | 冯鹏霞 | 15: 16：00提交
| 3 | 細田工務店_グローイングスクエア小竹向原 --20191112185702 | 藤野 訓秀 | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 15: 12：00提交
| 4 | MAECOM --20190404153201 | 前田賢一 | 冯鹏霞 于洋洋 | 冯鹏霞 | 15: 16：00提交
| 5 | crossover --20191108173904 | 鈴木英利 | 于慧 于洋洋 | 于慧 | 15: 14：00提交; 18: 14：00提交
| 6 | レンラルスペースはりま --20191112105841 | 廣岡 玄貴 | 于慧 于洋洋 | 于慧 | 15: 16：00提交
| 7 | denchiya --20191112161601 | 稲井田顕章 | 冯鹏霞 于洋洋 | 冯鹏霞 | 15: 1.5; 18: 14：00提交
| 8 | OAK LAWN MARKE --20191107121520 | 樋口 裕之 | 吕晓彤 周磊 | 吕晓彤 | 15: 2P; 18: 3P; 19: 3P; 20: 3P; 21: 3P; 22: 1P+JS; 25: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1 | IHEP 【git+gulp+SCSS】 --6561 | 丹野俊也 | 代玉清 | 李婷婷 | 15: 16点提交
| 2 | SNJ --20191015151501 | 渡辺博史 | 于洋洋 | 潘世萍 王喜家 | 15: 3; 18: 4; 19: 3 wp; 20: wp; 21: 16点提交
| 3 | メルコパワーシステムズ株式会社様-追加--20191113115542 | 三好拓也 | 温萌萌 | 孙国祥 | 15: 1+检查; 18: 16点提交
| 4 | コーポレートサイト --20191113191808 | 山出美佳 | 温萌萌 | 刘晓华 | 15: 1; 18: 检查; 19: 16点提交
| 5 | 採用サイト --20191114103136 | 山出美佳 | 温萌萌 | 刘晓华 | 15: 指示; 18: 1; 19: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 1 | みやざき空旅 --20191009160514 | 元木 隆一 | 骆梦雪 于洋洋 | 骆梦雪 | bar: 16 to 17; 23 to 24
| 2 | みやざき空旅 --20191009160514 | 石田美紗子 | 任增丽 赵超 | 任增丽

## 1115
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
| 1 | HKNetService --20190404153201 | 西尾正俊 | 刘志超 代玉清 | 刘志超 | 18: 4P; 19: 4P; 20: 16：00提交
| 2 | crossover --20191108173904 | 鈴木英利 | 于慧 于洋洋 | 于慧 | 18: 16：00提交
| 3 | denchiya --20191112161601 | 稲井田顕章 | 冯鹏霞 于洋洋 | 冯鹏霞 | 18: 16：00提交
| 4 | OAK LAWN MARKE --20191107121520 | 樋口 裕之 | 吕晓彤 周磊 | 吕晓彤 | 18: 3P; 19: 3P; 20: 3P; 21: 3P; 22: 1P+JS; 25: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | SNJ --20191015151501 | 渡辺博史 | 于洋洋 | 潘世萍 王喜家 | 3P 18: 4; 3P 19: 5 wp; 3P 20: wp; 3P 21: 16点提交
| 2 | メルコパワーシステムズ株式会社様-追加--20191113115542 | 三好拓也 | 温萌萌 | 孙国祥 | 3P 18: 16点提交
| 3 | コーポレートサイト --20191113191808 | 山出美佳 | 温萌萌 | 刘晓华 | 3P 18: 0.5; 3P 19: 16点提交
| 4 | 採用サイト --20191114103136 | 山出美佳 | 温萌萌 | 刘晓华 | 3P 18: 1; 3P 19: 16点提交
| 5 | 山田整体院 --20191114150556 | 宮内淳 | 代玉清 | 李停停 | 3P 18: 1; 3P 19: 1; 3P 20: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 1 | みやざき空旅 --20191009160514 | 元木 隆一 | 骆梦雪 于洋洋 | 骆梦雪 | bar: 23 to 24
| 2 | みやざき空旅 --20191009160514 | 石田美紗子 | 任增丽 赵超 | 任增丽

## 1118
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
| 1 | HKNetService --20190404153201 | 西尾正俊 | 刘志超 代玉清 | 刘志超 | 19: 4P; 20: 16：00提交
| 2 | EXIS --20191107094234 | 弓取恭代 | 于慧 于洋洋 | 于慧 | 21: 16：00提交
| 3 | denchiya --20191112161601 | 稲井田顕章 | 冯鹏霞 于洋洋 | 冯鹏霞
| 4 | OAK LAWN MARKE --20191107121520 | 樋口 裕之 | 吕晓彤 周磊 | 吕晓彤 | 19: 3P; 20: 3P; 21: 3P; 22: 1P+JS; 25: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | SNJ --20191015151501 | 渡辺博史 | 于洋洋 | 潘世萍 王喜家 | 3P 19: 4 wp; 3P 20: 2 wp; 3P 21: 16点提交
| 2 | コーポレートサイト --20191113191808 | 山出美佳 | 温萌萌 | 刘晓华 | 3P 19: 16点提交
| 3 | 採用サイト --20191114103136 | 山出美佳 | 温萌萌 | 刘晓华 | 3P 19: 16点提交
| 4 | 山田整体院 --20191114150556 | 宮内淳 | 代玉清 | 李停停 | 3P 19: 1; 3P 20: 16点提交
| 5 | みどり --20191113104737 | 土屋里奈 | 周磊 | 孙国祥 | 3P 19: 4; 3P 20: 6; 3P 21: 2+检查; 1P+JS 22: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 1 | みやざき空旅 --20191009160514 | 元木 隆一 | 骆梦雪 于洋洋 | 骆梦雪 | bar: 23 to 24
| 2 | みやざき空旅 --20191009160514 | 石田美紗子 | 任增丽 赵超 | 任增丽

## 1119
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
| 1 | Takara Leben --20191119102204 | 藤原直樹 | 刘志超 温萌萌 | 刘志超 | 20: 开始; 21: 检查; 22: 16：00提交
| 2 | EXIS --20191107094234 | 弓取恭代 | 于慧 于洋洋 | 于慧 | 20: 检查; 21: 16：00提交
| 3 | InfinityAgent --20191002152656 | 山内 優子 | 吕晓彤 代玉清 | 吕晓彤 | 20: 1P; 21: 2P; 22: 3P; 26: 16：00提交
| 4 | OAK LAWN MARKE --20191107121520 | 樋口 裕之 | 吕晓彤 周磊 | 吕晓彤 | 20: 3P; 21: JS; 25: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | SNJ --20191015151501 | 渡辺博史 | 于洋洋 | 潘世萍 王喜家 | 3P 20: 3 wp; JS 21: 16点提交
| 2 | 山田整体院 --20191114150556 | 宮内淳 | 代玉清 | 李停停 | 3P 20: 16点提交
| 3 | みどり --20191113104737 | 土屋里奈 | 周磊 | 孙国祥 | 3P 20: 4; JS 21: 4+检查; JS 22: 16点提交
| 4 | KYOTOCOOP --20191118145733 | 和田淳子 | 代玉清 | 刘晓华 | 3P 20: 1; JS 21: 检查; JS 22: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | nakayama --20191111121524 | 田崎良 | 李静 周磊 | 李静 | bar: 20; 23 to 24; 26; 30 to 31
| 2 | Medicalbrows --20191107185801 | 佐々木 雄亮 | 卢娜 赵超 | 卢娜 | 20: 8; 21: 8; 22: 2; 29: 提交
| 3 | ルース光 --20191118132432 | 松尾 憲司 | 骆梦雪 温萌萌 | 骆梦雪 | bar: 20 to 21; 23 to 24; 30 to 31

## 1120
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
| 1 | Takara Leben --20191119102204 | 藤原直樹 | 刘志超 温萌萌 | 刘志超 | 22: 16：00提交
| 2 | EXIS --20191107094234 | 弓取恭代 | 于慧 于洋洋 | 于慧 | 21: 16：00提交
| 3 | InfinityAgent --20191002152656 | 山内 優子 | 吕晓彤 代玉清 | 吕晓彤 | 21: 2P; 22: 3P; 26: 16：00提交
| 4 | OAK LAWN MARKE --20191107121520 | 樋口 裕之 | 吕晓彤 周磊 | 吕晓彤 | 21: 3P; 22: 1P+JS; 25: 16：00提交
| 5 | A-SOL-Corporation --20191120112844 | 松本ゆい | 刘志超 代玉清 | 刘志超 | 21: 1P; 22: 3P; 25: WP; 26: 16：00提交; 27: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | SNJ --20191015151501 | 渡辺博史 | 于洋洋 | 潘世萍 王喜家 | 21: 16点提交
| 2 | みどり --20191113104737 | 土屋里奈 | 周磊 | 孙国祥 | 21: 4+检查; 22: 16点提交
| 3 | KYOTOCOOP --20191118145733 | 和田淳子 | 代玉清 | 刘晓华 | 21: 检查; 22: 16点提交
| 4 | 神奈川住空間 --20191120110629 | 松岡仁 | 李停停 | 温萌萌 | 21: 1; 22: 1 16点提交; 25: 2; 26: 检查; 27: 16点提交
| 5 | cantabile --20191030185753 | 弓取恭代 | 潘世萍 | 于洋洋 | 21: 1; 22: 1+wp; 25: 16点提交
| 6 | Bath --20191119151013 | 瀬井嘉蔵 | 刘晓华 | 代玉清 | 21: 1; 22: 检查; 25: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | nakayama --20191111121524 | 田崎良 | 李静 周磊 | 李静 | bar: 23 to 24; 26; 30 to 31
| 2 | Medicalbrows --20191107185801 | 佐々木 雄亮 | 卢娜 赵超 | 卢娜 | 21: 8; 22: 2; 29: 提交
| 3 | ルース光 --20191118132432 | 松尾 憲司 | 骆梦雪 温萌萌 | 骆梦雪 | bar: 21; 23 to 24; 30 to 31
| 4 | ホテル-簡体字、繁体字、韓国語 --20190911125433 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | bar: 21 to 31
| 5 | POTALU --20191120104921 | 堀田信治 | 骆梦雪 代玉清 | 骆梦雪 | bar: 23 to 25; 30 to 31

## 1121
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | A-SOL-Corporation --20191120112844 | 松本ゆい | 刘志超 代玉清 | 刘志超 | 22: 3P; 25: WP; 26: 16：00提交; 27: 16：00提交
| 2 | 美人画オーダーサイト --20191120185846 | 佐々木洋恵 | 温萌萌 冯鹏霞 | 冯鹏霞 | 25: 16：00提交
| 3 | InfinityAgent --20191002152656 | 山内 優子 | 吕晓彤 代玉清 | 吕晓彤 | 22: 3P; 26: 16：00提交
| 4 | OAK LAWN MARKE --20191107121520 | 樋口 裕之 | 吕晓彤 周磊 | 吕晓彤 | 22: 1P+JS; 25: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | みどり --20191113104737 | 土屋里奈 | 周磊 | 孙国祥 | 1P+JS 22: 16点提交
| 2 | KYOTOCOOP --20191118145733 | 和田淳子 | 代玉清 | 刘晓华 | 1P+JS 22: 16点提交
| 3 | 神奈川住空間 --20191120110629 | 松岡仁 | 李停停 | 温萌萌 | 1P+JS 22: 2 16点提交; 16：00提交 25: 1; 16：00提交 26: 检查; 16：00提交 27: 16点提交
| 4 | cantabile --20191030185753 | 弓取恭代 | 潘世萍 | 于洋洋 | 1P+JS 22: 1+wp; 16：00提交 25: 16点提交
| 5 | Bath --20191119151013 | 瀬井嘉蔵 | 刘晓华 | 代玉清 | 1P+JS 22: 检查; 16：00提交 25: 16点提交
| 6 | TOA --20191120165940 | 山出美佳 | 孙国祥/李志君 | 代玉清 | 1P+JS 22: 1; 16：00提交 25: 3; 16：00提交 26: 2 wp; 16：00提交 27: WP; 16：00提交 28: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | nakayama --20191111121524 | 田崎良 | 李静 周磊 | 李静 | 22: 10; 25: 检查; 26: 提交
| 2 | Medicalbrows --20191107185801 | 佐々木 雄亮 | 卢娜 赵超 | 卢娜 | 22: 2; 29: 提交
| 3 | ホテル-簡体字、繁体字、韓国語 --20190911125433 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 22: 63; 27: 提交
| 4 | POTALU --20191120104921 | 堀田信治 | 骆梦雪 代玉清 | 骆梦雪 | bar: 22 to 31

## 1122
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | A-SOL-Corporation --20191120112844 | 松本ゆい | 刘志超 代玉清 | 刘志超 | 25: WP; 26: 16：00提交; 27: 16：00提交
| 2 | 美人画オーダーサイト --20191120185846 | 佐々木洋恵 | 温萌萌 冯鹏霞 | 冯鹏霞 | 25: 16：00提交
| 3 | InfinityAgent --20191002152656 | 山内 優子 | 吕晓彤 代玉清 | 吕晓彤 | 25: 检查; 26: 16：00提交
| 4 | OAK LAWN MARKE --20191107121520 | 樋口 裕之 | 吕晓彤 周磊 | 吕晓彤 | 25: 16：00提交
| 5 | AXZIA --20191121180045 | 佐藤 徹三 | 于慧 温萌萌 | 于慧 | 25: 1; 26: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | 神奈川住空間 --20191120110629 | 松岡仁 | 李停停 | 温萌萌 | 1 25: 1; 16：00提交 26: 检查; 16：00提交 27: 16点提交
| 2 | cantabile --20191030185753 | 弓取恭代 | 潘世萍 | 于洋洋 | 1 25: 16点提交
| 3 | Bath --20191119151013 | 瀬井嘉蔵 | 刘晓华 | 代玉清 | 1 25: 16点提交
| 4 | TOA --20191120165940 | 山出美佳 | 孙国祥/李志君 | 代玉清 | 1 25: 3; 16：00提交 26: 2 wp; 16：00提交 27: WP; 16：00提交 28: 16点提交
| 5 | coselasia_修正 --6592 | 渡边 | 刘晓华 | 赵超 | 1 25: 16点提交
| 6 | 日本構造物診断技術フォーム作成 --20191120155540 | 鈴木哲朗 | 刘晓华 | 于洋洋 | 16：00提交 26: 16点提交
| 7 | 2829-concept内容追加 --20191122152834 | 松本ゆい | 潘世萍 /李淑贞 | 代玉清 | 1 25: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | nakayama --20191111121524 | 田崎良 | 李静 周磊 | 李静 | bar: 25 to 26; 30 to 31
| 2 | Medicalbrows --20191107185801 | 佐々木 雄亮 | 卢娜 赵超 | 卢娜 | bar: 25 to 31
| 3 | ホテル-簡体字、繁体字、韓国語 --20190911125433 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | bar: 27; 30 to 31
| 4 | POTALU --20191120104921 | 堀田信治 | 骆梦雪 代玉清 | 骆梦雪 | bar: 25 to 31
| 5 | SharePages_新規ページ作成 --20191121124301 | 小寺 のぞみ | 骆梦雪 于洋洋 | 骆梦雪 | bar: 27; 30 to 31

## 1125
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | A-SOL-Corporation --20191120112844 | 松本ゆい | 刘志超 代玉清 | 刘志超 | 26: 16：00提交; 27: 16：00提交
| 2 | まごころ冷凍食 --20191122175634 | 鈴木英利 | 刘志超 温萌萌 | 刘志超 | 28: 16：00提交
| 3 | InfinityAgent --20191002152656 | 山内 優子 | 吕晓彤 代玉清 | 吕晓彤 | 26: 16：00提交
| 4 | 確定申告代行_関西限定LP --20191115153239 | 大村 悠実 | 刘志超 温萌萌 | 刘志超 | 28: 16：00提交
| 5 | AXZIA --20191121180045 | 佐藤 徹三 | 于慧 温萌萌 | 于慧 | 26: 16：00提交
| 6 | hanamaruサイトのブログ構築 --20191122103723 | 藤川 勝 | 于慧 温萌萌 | 于慧 | 26: 2; 27: 1; 2: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | 神奈川住空間 --20191120110629 | 松岡仁 | 李停停 | 温萌萌 | 2 26: 检查; 1 27: 16点提交
| 4 | TOA --20191120165940 | 山出美佳 | 孙国祥/李志君 | 代玉清 | 2 26: 4 wp; 1 27: WP; 1 28: 16点提交
| 6 | 日本構造物診断技術フォーム作成 --20191120155540 | 鈴木哲朗 | 刘晓华 | 于洋洋 | 2 26: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | nakayama --20191111121524 | 田崎良 | 李静 周磊 | 李静 | bar: 26
| 2 | Medicalbrows --20191107185801 | 佐々木 雄亮 | 卢娜 赵超 | 卢娜 | bar: 26 to 29
| 3 | ホテル-簡体字、繁体字、韓国語 --20190911125433 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | bar: 27
| 4 | SharePages_新規ページ作成 --20191121124301 | 小寺 のぞみ | 骆梦雪 于洋洋 | 骆梦雪 | bar: 26 to 29
| 5 | ヌービスLP --20191114145901 | 佐藤 徹三 | 李静 于洋洋 | 李静 | 26: 1.5; 27: 0.5+检查; 28: 提交
| 6 | 東亜建設_改訂第1弾 --20191122124950 | 渡辺博史 | 卢娜 代玉清 | 卢娜 | bar: 26 to 29
| 7 | 中津川北商工会 --20191122175206 | 原匡秀 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 26: 开始; 27: 完成+检查; 28: 提交

## 1126
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | MIJ --20191119124947 | 堂前由翼 | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 27: 3P; 28: 4P; 29: 4P; 2: WP; 3: 16：00提交
| 2 | まごころ冷凍食 --20191122175634 | 鈴木英利 | 刘志超 温萌萌 | 刘志超 | 28: 16：00提交
| 3 | denchiya --20191112161601 | 稲井田顕章 | 冯鹏霞 于洋洋 | 冯鹏霞 | 27: 2P; 28: 16：00提交
| 4 | 確定申告代行_関西限定LP --20191115153239 | 大村 悠実 | 刘志超 温萌萌 | 刘志超 | 27: 检查; 28: 16：00提交
| 5 | hanamaruサイトのブログ構築 --20191122103723 | 藤川 勝 | 于慧 温萌萌 | 于慧 | 27: 1; 2: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 1 | 神奈川住空間 --20191120110629 | 松岡仁 | 李停停 | 温萌萌 | 1 27: 16点提交
| 2 | TOA --20191120165940 | 山出美佳 | 孙国祥/李志君 | 代玉清 | 1 27: WP; 1 28: 16点提交
| 3 | 日本構造物診断技術フォーム作成 --20191120155540 | 鈴木哲朗 | 潘世萍 | 周磊 | 1 27: 25; 1 28: 50; 1 29: 50; 16：00提交 2: 50; 16：00提交 3: 50; 16：00提交 4: 50; 16：00提交 5: 50; 16：00提交 6: 100; 16：00提交 9: 100; 16：00提交 10: 100; 16：00提交 11: 100; 16：00提交 12: 100; 16：00提交 13: 100; 16：00提交 16: 检查; 16：00提交 17: 检查; 16：00提交 18: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 1 27: 27; 1 28: 28; 1 29: 29; 1 30: 30; 1 1: 31
| 1 | Medicalbrows --20191107185801 | 佐々木 雄亮 | 卢娜 赵超 | 卢娜 | bar: 1 27 to 1 1
| 2 | ホテル-簡体字、繁体字、韓国語 --20190911125433 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | bar: 1 27; 1 30 to 1 1
| 3 | SharePages_新規ページ作成 --20191121124301 | 小寺 のぞみ | 骆梦雪 于洋洋 | 骆梦雪 | bar: 1 27 to 1 1
| 4 | ヌービスLP --20191114145901 | 佐藤 徹三 | 李静 于洋洋 | 李静 | 1 27: 0.5+检查; 1 28: 提交
| 5 | 東亜建設_改訂第1弾 --20191122124950 | 渡辺博史 | 卢娜 代玉清 | 卢娜 | bar: 1 27 to 1 1
| 6 | 中津川北商工会 --20191122175206 | 原匡秀 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 1 27: 完成+检查; 1 28: 提交

## 1127
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | MIJ --20191119124947 | 堂前由翼 | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 28: WP; 29: WP; 2: WP; 3: 16：00提交
| 2 | まごころ冷凍食 --20191122175634 | 鈴木英利 | 刘志超 温萌萌 | 刘志超 | 28: 16：00提交
| 3 | denchiya --20191112161601 | 稲井田顕章 | 冯鹏霞 于洋洋 | 冯鹏霞 | 28: 16：00提交
| 4 | 確定申告代行_関西限定LP --20191115153239 | 大村 悠実 | 刘志超 温萌萌 | 刘志超 | 28: 16：00提交
| 5 | hanamaruサイトのブログ構築 --20191122103723 | 藤川 勝 | 于慧 温萌萌 | 于慧 | 2: 16：00提交
| 6 | florence --20190930171556 | 柳瀬綾子 | 于慧 赵超 | 于慧 | 28: 开始; 2: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 1 | TOA --20191120165940 | 山出美佳 | 孙国祥/李志君 | 代玉清 | 开始 28: 16点提交
| 2 | 日本構造物診断技術フォーム作成 --20191120155540 | 鈴木哲朗 | 潘世萍 | 周磊 | 开始 28: 50; 开始 29: 50; 16：00提交 2: 50; 16：00提交 3: 50; 16：00提交 4: 50; 16：00提交 5: 50; 16：00提交 6: 100; 16：00提交 9: 100; 16：00提交 10: 100; 16：00提交 11: 100; 16：00提交 12: 100; 16：00提交 13: 100; 16：00提交 16: 检查; 16：00提交 17: 检查; 16：00提交 18: 16点提交
| 3 | ongyong --20191015205008 | 吉田 | 李停停 | 周磊 | 开始 28: 检查; 开始 29: 16点提交
| 4 | MENSCAT --20191120194626 | 鹿倉風香 | 刘晓华 | 代玉清 | 开始 28: 1; 开始 29: 16点提交
| 5 | 青森の住まいづくりのことなら --20191127124816 | 和田 裕二 | 孙国祥/李婷婷 | 温萌萌 | 开始 28: 18点提交
| 6 | コープでんき --廣井由里子 | 鹿倉風香 | 李停停 | 代玉清 | 开始 28: 1; 开始 29: 2; 16：00提交 2: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | ホテル-簡体字、繁体字、韓国語 --20190911125433 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 29: 100
| 2 | ヌービスLP --20191114145901 | 佐藤 徹三 | 李静 于洋洋 | 李静 | bar: 28 to 29; 2 to 6
| 3 | 東亜建設_改訂第1弾 --20191122124950 | 渡辺博史 | 卢娜 代玉清 | 卢娜 | 28: 完成; 29: 提交（12:00）
| 4 | 中津川北商工会 --20191122175206 | 原匡秀 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | bar: 28 to 29; 2 to 6
| 5 | 株式会社フォーウイングス --20191125160433 | 高野 友花 | 骆梦雪 代玉清 | 骆梦雪 | 28: 4; 29: 5; 2: wp; 5: 提交
| 6 | edu-netz-ネッツからの挑戦状 --20191125152401 | 中川航太 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 28: 4; 29: 2; 4: 提交

## 1128
刘婷组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 1 | MIJ --20191119124947 | 堂前由翼 | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 29: WP; 2: WP; 3: 16：00提交
| 2 | 細田工務店_グローイングスクエア西荻窪Times Avenue --20191127110415 | 藤野 訓秀 | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 29: 16：00提交
| 3 | florence --20190930171556 | 柳瀬綾子 | 冯鹏霞 赵超 | 冯鹏霞 | 29: 1; 2: 16：00提交
| 4 | bateeq --20191126200052 | 大村 悠実 | 刘志超 周磊 | 刘志超 | 29: 3; 2: 16：00提交
| 5 | hanamaruサイトのブログ構築 --20191122103723 | 藤川 勝 | 于慧 温萌萌 | 于慧 | 29: WP; 2: 16：00提交
| 6 | 電卓_fx-100AU(CY-864) --20191127172247 | 佐々木昌憲 | 于慧 代玉清 | 于慧 | 29: 修正; 5: 16：00提交
| 7 | DOLK-FGO --20191128104033 | 角田高己 | 冯鹏霞 代玉清 | 冯鹏霞 | 29: 16：00提交
| 8 | メイトフォーアイズLP --20191128150741 | 佐藤徹三 | 吕晓彤 于洋洋 | 吕晓彤 | 29: 1; 3: 16：00提交
东晓辉组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户公司名 客户担当者 | 项目担当 翻译 | 参与者 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 1 | 日本構造物診断技術フォーム作成 --20191120155540 | 鈴木哲朗 | 潘世萍 | 周磊 | 1 29: 50; 1 2: 50; 16：00提交 3: 50; 16：00提交 4: 50; 16：00提交 5: 50; 16：00提交 6: 100; 16：00提交 9: 100; 16：00提交 10: 100; 16：00提交 11: 100; 16：00提交 12: 100; 16：00提交 13: 100; 16：00提交 16: 检查; 16：00提交 17: 检查; 16：00提交 18: 16点提交
| 2 | ongyong --20191015205008 | 吉田 | 李停停 | 周磊 | 1 29: 16点提交
| 3 | MENSCAT --20191120194626 | 鹿倉風香 | 刘晓华 | 代玉清 | 1 29: 16点提交
| 4 | コープでんき --廣井由里子 | 鹿倉風香 | 李停停 | 代玉清 | 1 29: 3; 1 2: 16点提交
| 5 | ハコプレ紙袋 --20191120214047 | 横田彩 | 孙国祥 | 于洋洋 | 1 29: 1; 1 2: 检查; 16：00提交 3: 16点提交
| 6 | 神奈川住空間 --20191120110629 | 松岡仁 | 李停停 | 温萌萌 | 1 29: 2; 1 2: 2; 16：00提交 3: 16点提交
于聪组 | 编号 | 项目名（总页数） | 客户担当者 | 项目担当 | 参与者
|  |  |  | 翻译 |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | ホテル-簡体字、繁体字、韓国語 --20190911125433 | 西野 毅 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 29: 60; 2: 提交; 5: 提交
| 2 | ヌービスLP --20191114145901 | 佐藤 徹三 | 李静 于洋洋 | 李静 | bar: 29; 2 to 6
| 3 | 東亜建設_改訂第1弾 --20191122124950 | 渡辺博史 | 卢娜 代玉清 | 卢娜 | 29: 提交（12:00）
| 4 | 株式会社フォーウイングス --20191125160433 | 高野 友花 | 骆梦雪 代玉清 | 骆梦雪 | 29: 5; 2: wp; 5: 提交
| 5 | edu-netz-ネッツからの挑戦状 --20191125152401 | 中川航太 | 任增丽 代玉清 | 任增丽 | 29: 2; 2: 表单; 4: 提交
| 6 | SDA --20191128125101 | 三好拓也 | 李静 于洋洋 | 李静 | 29: 开始0.5; 2: 1.5; 3: 1+wp; 5: 提交
| 7 | サコダ車輌普通車低金利LP --20191127132833 | 横田彩 | 卢娜 于洋洋 | 卢娜 | 29: 0.5; 2: 0.5; 3: 提交